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План-график мероприятий
 по введению ФГОС ООО в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Керчи  Республики Крым «Школа № 10»

	                   Наименование мероприятий
	     Ожидаемые результаты    
	    сроки
	 Ответственные
	Отметка о выполнении

	                                                                               Нормативные обеспечение введения ФГОС
	

	Изучение нормативных документов Министерства образования и пауки РФ, обеспечивающих введение ФГОС ООО
	Знание нормативно-правовой базы введения ФГОС ООО
	Март- апрель 2015г.
	Павловский К.В., директор школы
Курилова И.В., зам.директора по УВР
	

	Приведение нормативной правовой базы  в соответствии с требованиями ФГОС ООО, в т.ч.
-внесение изменений к штатное расписание:
- разработка Положения о рабочей группе по организации перехода основой школы на ФГОС ООО;
- разработка Положения о рабочей программе учителя-предметника;
-разработка Положения о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
	Наличие  локальных нормативных актов в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Март-май 2015г.
	Павловский К.В., директор школы

Курилова И.В., зам.директора по УВР
Абселямова Г.С., педагог-организатор
	

	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей
	Обновленные инструкции работников школы
	Апрель-май 2015г.
	Павловский К.В., директор школы


	

	Издание приказов:

- об организации работы по переходу основной школы на ФГОС ООО (план-график);

-о  рабочей группе  по организации перехода основной школы на ФГОС ООО;

-об утверждении основной  образовательной программы  школы с учетом требований ФГОС ООО;

-об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности на основе ФГОС ООО;

-о переходе  школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе 2015-2016 учебном году.
	Наличие распорядительных актов в соответствии с требованиями ФГОС ООО

Наличие утвержденной ООП ООО

Наличие утвержденных рабочих программ учителей-предметников и внеурочной деятельности
	Март-август 2015г.
	Павловский К.В., директор школы

Курилова И.В., зам.директора по УВР

Абселямова Г.С., педагог-организатор
	

	Составление учебного плана школы согласно требованиям ФГОС ООО
	Сформированный и утвержденный учебный план для 5 класса ФГОС ООО
	Июнь 2015г.
	Курилова И.В., зам.директора по УВР
	

	Разработка учебных программ изучения предметов учителями 5класса с учетом формирования УУД
	Разработанные и утвержденные рабочие программы по предметам
	Май-август 2015г.
	Руководители МО

Учителя-предметники
	

	II. Организационно-методическое сопровождение ФГОС ООО

	Корректировка плана методической работы школы по обеспечению введения и сопровождения ФГОС ООО
	План методической работы с учетом требований ФГОС ООО
	Июнь-август 2015г.
	Курилова И.В., зам.директора по УВР
	

	Создание необходимых условий для организации  внеурочной деятельности учащихся школы в рамках ФГОС ООО
	Наличие утвержденных рабочих программ внеурочной деятельности
	Август 2015г.
	Павловский К.В., директор школы


	

	Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ООО:
- ФГОС ООО: содержание программ по основным предметам;
-УМК по введенню ФГОС ООО;
-новые образовательные технологии, направленные  на исследование, использование деятельностного подхода в основной школе;
-технология проектирования современного урока в условиях ФГОС ООО:
-анализ успешных практик организации урочной и внеурочной деятельности основной школы
	Повышение психолого-педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС ООО
	 В течение всего периода
	Курилова И.В., зам.директора по УВР

Руководители МО
	

	Организация  психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО
	Наличие модели психолого ​- педагоги- ческого сопровождения обучающихся и стандартизированного диагностического инструментария
	В течение всего периода
	Павловский К.В., директор школы


	

	Рассмотрение вопросов о ходе введения ФГОС ООО на заседаниях  педагогического совета, рабочей группы, совещании при  директоре
	Годовой план работы школы  с учетом вопросов введения ФГОС ООО
	В течение года
	Павловский К.В., директор
Курилова  И.В., 

зам. директора но УВР
	

	III.  Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО 
	

	Освещение  мероприятий по введению ФГОС ООО  на сайте школы
	Открытость и доступность информации
	 В течение года
	Павловский К.В., директор школы


	

	Проведение организационного собрания родителей будущих пятиклассников, ознакомление с планами деятельности школы на  следующий учебный год, презентация ООП ООО
	Осведомленность родителей о подготовке  основной школы  к введению ФГОС ООО
	14 мая 2015г.
	Павловский К.В.

Рабочая группа
	

	Опрос родителей (законных представителей) и школьников по изучению образовательных потребностей  и интересов для распределения часов части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана, часов внеурочной деятельности
	Аналитический материал (обработка данных), создание учебного плана на 2015-2016 учебный год в соответствии с полученными данными
	Апрель-май 2015г.
	Курилова И.В., зам.директора по УВР

Абселямова Г.С., педагог-организатор

Остапенко Н.Н.
	

	Оформление информационного стенда по введению ФГОС ООО
	Информация для родителей по вопросам введения ФГОС ООО
	Апрель-май 2015г.
	Павловский К.В., директор школы

Курилова И.В., зам.директора по УВР

Абселямова Г.С., педагог-организатор, кл.рук-ли
	

	Проведение родительских собраний, лекториев по вопросам  введения ФГОС ООО
	
	В течение  всего периода
	
	

	                                                                 IV. Кадровое  обеспечение введения ФГОС ООО
	

	Повышение квалификации учителей, администрации школы  по вопросам ФГОС НОО
	 Повышение психолого-педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС ООО
	Сентябрь 2014г.-декабрь 2015г.
	Курилова И.В.

Заместитель директора по  УВР
	

	Участие в республиканских, городских, школьных  семинарах, практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам ФГОС
	
	 В течение года
	 Павловский К.В.

Директор 

Курилова И.В.

зам.дир. по УВР
	

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей 
	  Скорректированный план повышения квалификации педагогических работников
	 Апрель- май 2015г.
	 Курилова И.В.

зам.дир. по УВР
	

	Анализ выявленных проблем и учет их  при организации методического сопровождения
	
	Сентябрь 2015г.
	
	

	                                               V. Финансовое и  материально-техническое  обеспечение введения ФГОС НОО
	

	Внесение изменений в Положение  об оплате труда и Положение  о распределении стимулирующих выплат педагогическим работникам, реализующим ФГОС ООО
	Утверждение Положения об оплате труда и Положения о распределении стимулирующих выплат педагогам
	До июня 2015г
	 Павловский К.В.

директор

комиссия по распределению  стимулирующих выплат  работникам  школы
	

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками, участвующими в процессе введения ФГОС ООО
	Дополнительные соглашения 
	Август 2015г.
	
	

	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС
	Заказ на приобретение недостающего оборудования для основной школы

Приведение в соответствие со стандартами
	Апрель 2015г.
	Павловский К.В.,  директор школы

Малярчук Т.И., зам. директора по УВР

Щербина Г.В., завхоз школы
	

	Приведение  материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	
	В течение года
	
	

	Обеспечение соответствия МТБ реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы
	
	
	
	

	Анализ  библиотечного фонда  печатных  и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда  
	 Укомплектованность библиотеки печатными и электронными  образовательными ресурсами
	Апрель-май 2015г.
	Павловский К.В.,  директор школы

Москаленко С.Е.

библиотекарь

 
	

	Составление сметы расходов на 2016 год с учетов введения  и реализации ФГОС ООО
	Обеспечение  оснащенности учебного и внеучебного процесса, оборудование учебных кабинетов
	Ноябрь 2015г.
	Павловский К.В.,  директор школы


	

	                                                    VI. Контрольно-аналитическое  обеспечения введения ФГОС ООО

	Самомониторинг по выполнению единых требований к современным условиям получения образования, выполнение  требований к оснащению учебных и административных помещений
	Информационные карты
	В течение всего периода
	Павловский К.В., директор школы

Курилова И.В., Малярчук Т.И.,

зам.директора по УВР

Абселямова Г.С., педагог-организатор
	

	Самооценка степени готовности  школы к введению ФГОС ООО
	Карта самооценки готовности  к введению ФГОС ООО
	 Июнь 2015г.
	
	

	Разработка плана внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО
	План внутришкольного контроля
	Август 2015г.
	Курилова И.В., Малярчук Т.И.,

зам.директора по УВР


	

	Мониторинг качества  образования обучающихся 5-го класса (личностные, метапредметные, предметные результаты освоения ООП ООО)
	Аналитические материалы динамики результатов освоения основной образовательной программы
	 В течение всего периода
	Курилова И.В., Малярчук Т.И.,

зам.директора по УВР

 классный руководитель 5 класса
	


